## Sheet2
SpiritGrain风险分析
序号 | 风险项目 | 风险描述 | 风险评估 | [5 empty] | 风险类型 | 应对的基本措施
|  |  | 可能性（频率） |  |  | 损失（影响）程度
|  |  | 小 | 中 | 大 | 低 | 中 | 高 |  | 回避 | 降低 | 分担 | 承受
1 | 进入市场缓慢 | 由于初期缺少经验，或者营销手段不恰当而带来的风险 |  |  | √ |  |  | √ | 商业风险 |  |  | √ | √
2 | 项目计划失误风险 | 初期计划失误，造成项目推进与计划不符合，无法正常推进 |  | √ |  |  | √ |  | 流程危险 |  | √ | √
3 | 设备故障风险 | 因设备故障，导致项目实施中断 | √ |  |  |  |  | √ | 流程风险 |  | √ | √
4 | 用户使用率不高 | 产品功能设计不突出，存在逻辑漏洞，导致用户不便 |  |  | √ |  |  | √ | 用户风险 |  | √ | √
5 | 外线停电风险 | 因外部原因停电，导致项目进行受到干扰 | √ |  |  | √ |  |  | 流程风险 |  |  |  | √
6 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 |  | √ |  |  | √ |  | 人员风险 | √ | √
7 | 资金限制风险 | 产品后期推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 |  |  | √ |  |  | √ | 资金风险
8 | 没有具体的盈利模式 | 电商服务设置不到位 | √ | [5 empty] | 资金风险 | √ |  |  | √
9 | 技术不合适，达不到预期效果 | 因技术设备、经营管理、人员素质等因素，导致项目缺少市场竞争力 |  |  | √ |  |  | √ | 技术风险 |  | √ | √
10 | 技术支持体系无效运转 | 忽略了项目的技术监督环节 |  |  | √ |  |  | √ | 质量风险 |  | √ | √
11 | 重大灾害风险 | 社会公共事件、大规模传染病（如新型冠状病毒）、自然灾害等引起的人员伤亡和财产损失。 | √ |  |  |  |  | √ | 环境风险 |  |  |  | √
12 | 资产泄露风险 | 因管理不当造成项目资金丢失和损坏 | √ |  |  |  |  | √ | 资金风险 |  | √
23 | 合同签订风险 | 合同拟订、审核、签署把关不严，合同条款显失公平、公正，给团队带来影响 |  | √ |  |  | √ |  | 实施风险 |  | √